## (完了・部分第一回)
令和元年度 藤沢市公益的市民活動交付金
完了 部分完了 |  | 報告書 作業一覧表 （ 第一回 ）
団体名 | 団体名
作業実績 |  |  | 作業日 | 作業数量
作業エリア | 作業内容
①＋②
樹木伐採
|  | 幹周〇cm以下 | 〇年〇月〇日 | 〇 | 本
本
本
|  |  | 合計 | 0 | 本
|  | 幹周〇cm以上 | 〇年〇月〇日 | 〇 | 本
本
本
|  |  | 合計 | 0 | 本
| 草刈り（林床） |  | 〇年〇月〇日 | 〇 | ㎡
|  |  | 合計 | 0 | ㎡
③
| 竹の伐採 |  | 〇年〇月〇日 | 〇 | 本
|  |  | 合計 | 0 | 本
⑤＋⑥
| 草刈作業 |  | 〇年〇月〇日 | 〇 | ㎡
㎡
㎡
|  |  | 合計 | 0 | ㎡
⑦
| 道路草刈作業 |  | 〇年〇月〇日 | 〇 | ㎡
㎡
㎡
|  |  | 合計 | 0 | ㎡
上記の作業について、 |  | 〇年〇月〇日 | に現地調査を行い、検査したもの。

## (部分第二回以降)
令和3年度 藤沢市公益的市民活動交付金
完了 |  | 報告書 作業一覧表
団体名 | 藤沢遠藤生態系保全の会
2022-01-28
作業エリアは添付参照
作業実績 |  |  | 作業日 |  | 作業数量
作業エリア | 作業内容
⑥ | 谷内横断道路草刈り作業
|  | １回目 | 2021-05-28 |  | 100 | ㎡
|  | ２回目 | 2021-09-15 |  | 100 | ㎡
|  |  | 合計 |  | 200 | ㎡
①～⑤ | 谷戸内生態系管理草刈り作業
| ・外来種抜き取り |  | ①2021年11月16日、24日 |  | 200 | ㎡
| ・繁茂した在来種の抑制管理 |  | ②2021年12月21日 |  | 80 | ㎡
|  |  | ③2021年11月20日 |  | 125 | ㎡
|  |  | ④2021年10月20日、27日、11月3日 |  | 360 | ㎡
|  |  | ⑤2021年9月19日、10月2日、5日、11月10日 |  | 330 | ㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
|  |  | 合計 |  | 1095 | ㎡
⑦～⑨ | 区画を決めた谷戸内でのヨシの刈り取り
|  |  | ⑦2021年6月16日、6月25日 |  | 330 | ㎡
|  |  | ⑧2021年7月10日、8月30日 |  | 375 | ㎡
|  |  | ⑨2021年10月5日～6日 |  | 425 | ㎡
㎡
|  |  | 合計 |  | 1130 | ㎡
湿地保全、改善作業
2021-09-01
|  |  |  | 累計作業量 | 2425 | ㎡
保全管理作業の成果
谷戸内湿地の保全管理作業を７年間継続した結果、湿地の湿潤化が進み、湿地性生物の増加・回復が確認されている。 |  | 〇年〇月〇日 | に現地調査を行い、検査したもの。
谷戸内湿地の保全管理作業を2013年以来8年間継続した結果、湿地の湿潤化が進み、湿地性生物の増加・回復が確認されている。外来の高茎の植物は殆ど駆除された。
2021年度の主な成果は、以下のとおりである。
①ヒメシダの増加：横断道北側の増加はもとより、 横断道南側でも増加傾向となっている。
②ヒメミズワラビの増加：横断道北西側の創出池で2013年以降確認されるようになったが、2020年には横断道北東側の創出池でも生育が確認された。
③オニスゲの増加：もともと横断道のすぐ北側や横断道南側で生育が確認されていたが、2020年は横断道のより北側での生育が新たに確認された。
④アズマヒキガエルの記録：2016年、2019年に引き続いて幼生(オタマジャクシ)が確認された。湿地内の止水が安定的に見られるようになったためと判断される。
⑤ハラビロトンボの記録：2017年以降、湿地性のハラビロトンボが４年連続で確認された。2020年は羽化直後の個体や羽化殻もまとまって記録され、成虫の確認頭数は過去最多となった。